PLANO COMPLETO: MARCA DE MODA

Marketplace de Lotes Fechados com Produção Terceirizada

# 1. PLANO OPERACIONAL

Fluxo completo desde a concepção até a entrega ao cliente final.

## FASE 1: Criação e Planejamento (Dias 1-7)

### 1.1 Desenvolvimento do Design

- Criar sketches digitais ou manuais com detalhamento de modelagem

- Definir paleta de cores, estampas e acabamentos

- Escolher tecidos e aviamentos específicos (botões, zíperes, etiquetas)

- Criar mockups digitais ou físicos para validação visual

### 1.2 Planejamento do Lote

- Definir quantidade total de peças (ex: 50, 100, 200 unidades)

- Distribuir grades de tamanho (PP: 10%, P: 20%, M: 40%, G: 20%, GG: 10%)

- Estabelecer cronograma de produção e data de lançamento

- Calcular preço de venda baseado em custos + margem desejada

## FASE 2: Compra de Materiais (Dias 8-12)

### 2.1 Cálculo de Consumo

- Usar ficha técnica para calcular metragem exata por peça

- Adicionar margem de segurança de 5-8% para perdas e retrabalho

- Multiplicar pelo número total de peças do lote

### 2.2 Compra Estratégica

- Negociar com fornecedores pedidos exatos (evitar sobras)

- Solicitar amostras de tecido para teste de qualidade

- Confirmar prazo de entrega e alinhar com cronograma

- Comprar aviamentos (botões, linhas, etiquetas) em quantidade exata + 10%

## FASE 3: Produção Terceirizada (Dias 13-27)

### 3.1 Envio de Materiais e Ficha Técnica

- Enviar tecidos, aviamentos e ficha técnica completa para a oficina

- Fornecer moldes físicos ou digitais em todos os tamanhos

- Solicitar peça piloto antes de iniciar produção em larga escala

### 3.2 Acompanhamento da Produção

- Revisar e aprovar peça piloto (ajustar modelagem se necessário)

- Monitorar progresso semanal com a oficina

- Realizar visita ou solicitar fotos do processo

### 3.3 Controle de Qualidade

- Inspecionar amostra de 10-20% das peças finalizadas

- Verificar: costura, acabamento, medidas, limpeza

- Solicitar correções imediatas para peças com defeito

## FASE 4: Fotografia e Marketing (Dias 28-35)

- Retirar peças da oficina e fazer controle final de qualidade

- Realizar sessão de fotos profissional (lookbook ou e-commerce)

- Criar conteúdo para redes sociais (bastidores, processo criativo)

- Configurar página de produto no marketplace com todas as informações

## FASE 5: Lançamento e Vendas (Dias 36-42)

- Anunciar lote com contagem regressiva (gerar urgência)

- Ativar campanhas de e-mail marketing para lista de espera

- Publicar em redes sociais com storytelling sobre criação da coleção

- Abrir vendas com cronômetro visível (50 peças disponíveis)

- Gerenciar estoque em tempo real (quando acabar, fechar venda)

## FASE 6: Logística e Entrega (Dias 43-50)

- Separar, etiquetar e embalar cada peça vendida

- Escolher transportadora com melhor custo-benefício

- Enviar código de rastreamento para todos os clientes

- Oferecer atendimento pós-venda (trocas, dúvidas sobre cuidados)

# 2. MODELO DE FICHA TÉCNICA

Documento essencial para garantir que a oficina execute a peça exatamente como planejado.

| CAMPO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| Nome da Peça | Ex: Camisa Oversized Listrada |
| Referência/Código | Ex: COS-001-2024 |
| Quantidade do Lote | Ex: 50 peças (PP: 5, P: 10, M: 20, G: 10, GG: 5) |
| Tecido Principal | Tipo, composição, gramatura. Ex: Viscose 100%, 150g/m², listrado P&B |
| Consumo de Tecido | Metragem por tamanho: PP: 1,2m, P: 1,3m, M: 1,4m, G: 1,5m, GG: 1,6m |
| Aviamentos | Botões: 7 unidades de 1,5cm (madrepérola). Linha: poliéster preta. Etiquetas: tecida interna + externa |
| Modelagem | Anexar moldes digitais ou físicos em todos os tamanhos. Especificar pences, recortes, cavas |
| Tabela de Medidas | Tabela completa: busto, cintura, quadril, ombro, manga, comprimento (por tamanho) |
| Tipo de Costura | Especificar: reta, overlock, pespontos visíveis, acabamento de bainha |
| Acabamentos | Aplicação de etiquetas, limpeza de fios, passar a ferro, embalagem individual |
| Imagem de Referência | Anexar foto do mockup ou desenho técnico (frente, costas, detalhes) |
| Prazo de Entrega | Ex: 15 dias úteis após aprovação da peça piloto |
| Valor da Costura | Preço fixo por peça conforme negociado. Ex: R$ 25,00 por unidade |

Observações Importantes:

- A ficha técnica deve ser clara, visual e sem ambiguidades

- Anexar fotos de todas as etapas do acabamento esperado

- Sempre solicitar peça piloto antes de produção total

# 3. ESTRATÉGIA DE COMPRAS DE TECIDO

Como calcular e comprar tecido para lotes específicos sem sobras ou faltas.

## 3.1 Cálculo de Consumo Total

### Fórmula Básica

Consumo Total = (Consumo por Peça × Quantidade) × Margem de Segurança

### Exemplo Prático: Lote de 50 Camisas

| Tamanho | Qtd Peças | Consumo/Peça | Total (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PP | 5 | 1,2 m | 6,0 m |
| P | 10 | 1,3 m | 13,0 m |
| M | 20 | 1,4 m | 28,0 m |
| G | 10 | 1,5 m | 15,0 m |
| GG | 5 | 1,6 m | 8,0 m |
| TOTAL | 50 peças | - | 70,0 m |

Cálculo Final:

- Consumo base: 70 metros

- Margem de segurança 8%: 70 × 1,08 = 75,6 metros

- Compra recomendada: 76 metros (arredondar para cima)

## 3.2 Negociação com Fornecedores

- Preferir fornecedores que vendem por metro (não apenas em rolos fechados)

- Solicitar orçamento de múltiplos fornecedores para comparar

- Verificar se há desconto para volume (acima de 50m)

- Confirmar prazo de entrega antes de fechar compra

- Pedir amostra física do tecido para validar qualidade e cor

## 3.3 Gestão de Sobras

Mesmo com planejamento, pode sobrar 1-3% de tecido. Estratégias:

- Usar para criar produtos complementares (scrunchies, bolsas pequenas)

- Vender retalhos para artesãs/costureiras locais

- Guardar como amostra para futuros clientes

- Usar em reparos ou trocas futuras

# 4. ESTRATÉGIA DE UX: VENDENDO A ESPERA COMO EXCLUSIVIDADE

Como transformar o tempo de produção em um diferencial competitivo.

## 4.1 Narrativa de Marca

### Mensagem Principal

"Não produzimos em massa. Cada lote é único e feito sob demanda."

Reforçar que:

- A peça foi criada especificamente para quem comprou (não está em estoque há meses)

- Quantidade limitada = exclusividade (apenas 50 pessoas no mundo terão essa peça)

- Processo artesanal e transparente (mostrar bastidores da produção)

## 4.2 Comunicação Durante a Espera

### Timeline Transparente

Enviar e-mails automáticos em cada etapa:

- Dia 1 (pós-compra): "Bem-vindo ao lote exclusivo! Sua peça será produzida em 15 dias."

- Dia 7: "Tecidos chegaram! Nossa equipe começou a cortar as peças." + foto do tecido

- Dia 14: "Sua peça está sendo finalizada!" + vídeo curto da costura

- Dia 18: "Pronta para envio! Código de rastreamento: XXXXX"

### Conteúdo de Bastidores

- Stories diários mostrando o processo: corte, costura, controle de qualidade

- Apresentar a equipe da oficina (humanizar o processo)

- Criar hashtag exclusiva do lote (#LoteOversizeListrado2024)

## 4.3 Gatilhos de Exclusividade

### Escassez Visível

- Cronômetro ao vivo: "Restam 12 peças / 50 vendidas"

- Mostrar tamanhos esgotados em tempo real

- Alertas: "Apenas 3 peças tamanho M disponíveis!"

### Lista de Espera VIP

- Clientes cadastrados recebem acesso antecipado (24h antes do público geral)

- E-mail: "Você tem 24h de exclusividade para comprar o novo lote"

- Benefício: cria senso de pertencimento e fidelização

## 4.4 Prova Social

- Compartilhar fotos de clientes usando peças de lotes anteriores

- Destacar depoimentos: "Esperei 3 semanas, mas valeu cada dia!"

- Mostrar quantas pessoas já estão na lista de espera do próximo lote

## 4.5 Comparação: Moda Rápida vs. Lote Fechado

| Moda Rápida (Fast Fashion) | Lote Fechado (Sua Marca) |
| --- | --- |
| Estoque em massa há meses | Produzido sob demanda |
| Milhares de unidades idênticas | Apenas 50 pessoas terão a peça |
| Processo opaco e impessoal | Transparência total do processo |
| Desperdício e sobras gigantes | Zero desperdício de estoque |
| Relacionamento zero com cliente | Cliente acompanha toda criação |

Mensagem Final no Site:

"Boas coisas levam tempo. Enquanto você espera, acompanhe cada etapa da criação da sua peça exclusiva. Não é apenas uma compra — é uma experiência."